## Реєстр
Реєстр дефектів вимог SRS «Персонал+» 1.0
Команда QualityPulse · 4 особи · Спринт 2 · продукт «Персонал+» · джерело: requirements-defects.md
№ | ID вимоги | Критерій | Пункт чек-листа | Опис дефекту (цитата та суть проблеми) | Пропозиція виправлення (формулювання для SRS 1.1) | Хто знайшов
1 | F-60 | Однозначність | п. 5 (єдина термінологія) | «Вкладка Personal Details містить прізвище та ім'я, код працівника, Other Id…». Термін «код працівника» не визначено в п. 1.3; там є «Табельний номер (Employee Id)». Незрозуміло, чи це те саме поле, чи інше. | «Вкладка Personal Details містить прізвище та ім'я, табельний номер (Employee Id), Other Id, дату народження і стать». | Коломоєць О., Любочка В.
2 | F-80 | Однозначність | п. 2, 4 (чіткість, єдина інтерпретація) | «Працівник може скасувати заявку, поки це ще можливо». Умова «поки можливо» кожен трактує по-своєму: до погодження? до дати початку? | «Працівник може скасувати власну заявку (дія Cancel), поки вона має статус Pending Approval або Scheduled; заявки зі статусами Taken, Rejected і Cancelled скасувати не можна» — потребує підтвердження замовником. | Коломоєць О., Любочка В.
3 | GUI-80 | Однозначність | п. 1, 4 (одне значення) | «Підсумковий стовпець і рядок оновлюються швидко після зміни будь-якої комірки». Незрозуміло, коли саме: під час введення, після виходу з комірки чи після Save. | «Підсумковий стовпець і рядок оновлюються після виходу з відредагованої комірки (втрати фокусу), без натискання Save і без перезавантаження сторінки». | Любочка В., Шпилька Т.
4 | розд. 1.3 (F-80, F-110) | Однозначність | п. 5 (єдина термінологія) | F-80: «заявки за поточний період відпусток», F-110: «тип відпустки, період», 1.3: «на період відпусток». Термін «період відпусток» не визначено — календарний рік, робочий рік працівника чи довільний проміжок? | Додати до п. 1.3 рядок: «Період відпусток (leave period) — проміжок часу, на який призначаються ліміти відпусток; у поточній версії — календарний рік (01.01–31.12)» — потребує підтвердження замовником. | Мініцька А., Шпилька Т.
5 | GUI-70 | Повнота | п. 1, 5 (повна інформація, реакція на помилки) | «Якщо дата завершення раніша за дату початку — під полем To Date показується повідомлення про помилку». Текст повідомлення не вказано (для балансу текст є — «Balance not sufficient»), тож очікуваний результат тест-кейсу не сформулювати. | «…під полем To Date показується «To date should be after from date» і заявка не зберігається» — текст звірити з demo-стендом. | Любочка В., Шпилька Т.
6 | GUI-90 | Повнота | п. 4, 5 (допустимі вхідні дані, реакція на помилки) | «Поле Resume приймає файл резюме з диска користувача». Не вказано допустимі формати, максимальний розмір і реакцію на недопустимий файл. | «Поле Resume приймає один файл форматів .docx, .doc, .odt, .pdf, .rtf, .txt розміром до 1 МБ (підказка під полем); для файлу іншого типу — «File type not allowed», для більшого — «Attachment Size Exceeded»; форма не зберігається» — значення звірити з demo, потребує підтвердження замовником. | Любочка В., Шпилька Т.
7 | D-10 | Повнота | п. 3 (посилання на неіснуючі документи) | «…згідно зі стандартом оформлення документації компанії «ПП-СТД-07»». Стандарту немає в п. 1.4 і в матеріалах замовника — вимогу неможливо ні виконати, ні перевірити. | «Користувацька довідка оформлюється українською мовою; інструкція кожної функції містить: ID вимоги, роль, передумови, нумеровані кроки з назвами елементів як на екрані та очікуваний результат». | Мініцька А., Шпилька Т.
8 | D-20 | Повнота | п. 3 (посилання на неіснуючі елементи) | «…для кожної функції з переліку F-10 … F-180». Вимог F-150 … F-180 у специфікації немає (останній ID — F-140). | «Довідка містить покрокову інструкцію для кожної функції з переліку F-10 … F-140 із зазначенням ролі, якій функція доступна». | Мініцька А., Любочка В.
9 | F-70 / BL-30 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній) | F-70: «Тривалість заявки обчислюється як кількість календарних днів між датами включно». BL-30 durationDays: «кількість робочих днів… суботи й неділі не враховуються». Одна й та сама тривалість відпустки рахується двома способами; canRequest (BL-40) порівнює з балансом саме durationDays. | F-70: «Тривалість заявки обчислюється як кількість робочих днів між датами включно (суботи й неділі не враховуються) — за правилом BL-30». | Коломоєць О., Любочка В.
10 | F-110 | Несуперечливість | п. 1 (частини вимоги не суперечать одна одній) | «Баланс = ліміт − використані − заплановані − дні у заявках, що очікують погодження. Заявки зі статусом Pending Approval не впливають на баланс до їх погодження». Друге речення заперечує перше (а також п. 1.3 і F-70). | Вилучити останнє речення: «Баланс = ліміт − використані − заплановані − дні у заявках, що очікують погодження». | Коломоєць О., Любочка В.
11 | GUI-20 / F-20 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній) | GUI-20: повідомлення «Wrong username or password»; F-20: «Invalid credentials». Тест-кейс отримує два різні очікувані результати. | GUI-20: «Повідомлення про невдалий вхід «Invalid credentials» відображається червоним текстом над полями форми і залишається до наступної спроби входу». | Любочка В., Шпилька Т.
12 | GUI-50 / S-10 | Несуперечливість | п. 2 (вимоги не суперечать одна одній) | GUI-50: «не менше 7 символів… одна цифра… одна мала літера». S-10: «щонайменше 8 символів… одна велика латинська літера та один спеціальний символ». Інтерфейс дозволяє пароль, який забороняє S-10. | GUI-50 узгоджено з S-10 (S-10 без змін): «…не менше 8 символів («Should have at least 8 characters»), щонайменше одна цифра, одна мала літера, одна велика латинська літера («Your password must contain minimum 1 upper-case letter») і один спеціальний символ («Your password must contain minimum 1 special character»)…» — потребує підтвердження замовником (див. «Спірні», № 3). | Любочка В., Шпилька Т.
13 | F-90 (повторний ID) | Простежуваність | п. 1, 2 (унікальний ID) | Ідентифікатор F-90 присвоєно двом різним вимогам: погодження заявок (Leave List) і призначення відпустки без заявки (Leave → Assign). ID F-100 при цьому вільний. | Перша вимога лишається F-90; вимозі «HR-менеджер призначає відпустку без заявки» присвоїти вільний ID F-100. | Коломоєць О., Любочка В.
14 | розд. 4, рядок між GUI-80 і GUI-90, без ID | Простежуваність | п. 2 (кожна вимога має ID) | «Після успішного збереження форми у правому нижньому куті показується зелене спливаюче повідомлення «Success»…» — вимога без ідентифікатора, на неї не можна послатися з тест-кейсу. | Присвоїти проміжний ID GUI-85 (між GUI-80 і GUI-90), текст без змін. | Любочка В., Шпилька Т.
15 | U-10 | Простежуваність | п. 1, 5 (вимоги не повторюються і не перекриваються) | U-10: «Усі обов'язкові поля форм позначені зірочкою «*», а при спробі зберегти форму з порожнім обов'язковим полем під ним показується «Required»» — повторює GUI-40. | Залишити GUI-40 (повніший текст); U-10 вилучити із записом у журналі змін, ID U-10 не використовувати повторно. | Мініцька А., Шпилька Т.
16 | F-20 | Простежуваність | п. 5 (вимоги не перетинаються за змістом) | F-20: «Порожнє поле позначається «Required» під ним, запит на сервер не надсилається» — перетинається з GUI-40 (і U-10): одна поведінка описана у трьох місцях, при зміні правила оновлять не всі. | F-20: «…для облікового запису зі статусом Disabled — «Account disabled». Порожні обов'язкові поля обробляються за GUI-40». | Коломоєць О., Любочка В.
17 | F-50 | Здійсненність | єдиний пункт (залежність від систем, які продукт не контролює) | «…система в реальному часі перевіряє достовірність РНОКПП працівника через реєстр Державної податкової служби». Суперечить обмеженню п. 2.3 (немає інтеграцій з державними реєстрами); у формі Add Employee поля РНОКПП немає. | Вилучити речення. Додати: «Формат РНОКПП перевіряється модулем бізнес-логіки (EmployeeValidator.isValidTaxId, BL-80); звернення до зовнішніх реєстрів у версії 1.0 не виконується». | Коломоєць О., Мініцька А.
18 | F-90 | Здійсненність | єдиний пункт (залежність від зовнішніх систем) | «…керівник отримує нагадування SMS та повідомлення у Viber». Суперечить п. 2.3 (немає SMS-шлюзів і месенджерів). | «Заявки, що очікують погодження, відображаються керівнику на головній панелі (Dashboard) у віджеті My Actions з кількістю заявок» — потребує підтвердження замовником. | Любочка В., Мініцька А.
19 | F-130 | Здійсненність | єдиний пункт (зовнішні системи, строки) | «Активна вакансія протягом однієї хвилини після збереження автоматично публікується на всіх провідних порталах вакансій України». Суперечить п. 2.3; «всі провідні портали» поза контролем продукту. | «Активна вакансія відображається у списку Recruitment → Vacancies зі статусом Active і доступна для вибору у формі кандидата (F-140); публікація на зовнішніх порталах у версії 1.0 не виконується». | Коломоєць О., Мініцька А.
20 | P-10 | Здійсненність | єдиний пункт (фізичні обмеження) | «Будь-яка сторінка відкривається не довше ніж за 0,1 с незалежно від каналу зв'язку і кількості записів у базі даних». Час передавання по мережі залежить від каналу — вимога фізично недосяжна. | «Сторінки модулів PIM, Leave, Time і Recruitment відкриваються не довше ніж за 3 с (95-й перцентиль) у Chrome за каналу не менше 10 Мбіт/с і обсягу до 1 000 працівників» — потребує підтвердження замовником. | Мініцька А., Шпилька Т.
21 | S-20 | Тестопридатність | маркер нечіткої межі (немає числа) | «Сесія користувача автоматично завершується після тривалої бездіяльності». Без числа неможливо визначити, коли тест «пройдено». | «…після 15 хвилин бездіяльності…» (решта тексту без змін) — потребує підтвердження замовником. | Мініцька А., Шпилька Т.
22 | GUI-60 | Тестопридатність | маркер «зручно / охайно» | «Таблиця має виглядати охайно і читатися без зусиль». Немає спостережуваного критерію «пройдено / не пройдено». | «За роздільної здатності 1280×720 у Chrome і Firefox усі стовпці з F-40 і кнопки дій рядка видимі без горизонтальної прокрутки, текст комірок не накладається на сусідні комірки». | Любочка В., Шпилька Т.
23 | BL-50 | Тестопридатність | маркер «без помилок» | «Розрахунок має працювати без помилок для будь-яких вхідних даних». Перевірити «будь-які дані» неможливо; поведінка для некоректних даних уже задана першим реченням. | Замінити останнє речення: «Для gross = 0,00 результат — 0,00». | Коломоєць О., Любочка В.
24 | P-20 | Тестопридатність | маркер «прийнятно» (немає числа) | «Система підтримує велику кількість одночасних користувачів без помітної деградації швидкодії». Немає ні кількості, ні межі деградації. | «Для 100 одночасних користувачів, які виконують типові операції (вхід, перегляд списку працівників, подання заявки), 95-й перцентиль часу відповіді не перевищує 3 с, частка помилок — менше 1 %» — потребує підтвердження замовником. | Мініцька А., Шпилька Т.
25 | U-20 | Тестопридатність | маркер «інтуїтивно» | «Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий: новий працівник подає заявку на відпустку без попереднього навчання». Немає вимірюваного критерію. | «Новий працівник без інструктажу подає заявку на відпустку не довше ніж за 3 хв і не більше ніж з однією помилкою; перевірка на 5 учасниках, критерій — 4 з 5». | Мініцька А., Шпилька Т.

## Розподіл розділів
Розподіл розділів SRS для незалежного аудиту (кожен розділ — двоє)
Команда QualityPulse · 4 особи · Спринт 2 · продукт «Персонал+» · джерело: requirements-defects.md
№ | Розділ SRS 1.0 | Назва розділу | Обсяг | Аудитор 1 | Аудитор 2 | Дефектів у розділі (№ у реєстрі)
1 | Розділ 1 | Вступ (призначення, обсяг, терміни, посилання) | п. 1.1–1.4 | Мініцька А. (КТ) | Шпилька Т. (СМ) | 1 (№ 4)
2 | Розділ 2 | Загальний опис (ролі, середовище, обмеження) | п. 2.1–2.3 | Мініцька А. (КТ) | Шпилька Т. (СМ) | 0 (п. 2.3 — підстава для № 17–19)
3 | Розділ 3 | Функціональні вимоги | F-10 – F-140 (14 рядків) | Коломоєць О. (ІТ) | Любочка В. (ТА) | 9 (№ 1, 2, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19)
4 | Розділ 4 | Вимоги до інтерфейсу користувача | GUI-10 – GUI-90 (10 рядків) | Любочка В. (ТА) | Шпилька Т. (СМ) | 7 (№ 3, 5, 6, 11, 12, 14, 22)
5 | Розділ 5 | Вимоги до бізнес-логіки модуля | BL-10 – BL-80 (8 рядків) | Коломоєць О. (ІТ) | Любочка В. (ТА) | 1 (№ 23)
6 | Розділ 6 | Нефункціональні вимоги | P, S, U, D (8 рядків) | Мініцька А. (КТ) | Шпилька Т. (СМ) | 7 (№ 7, 8, 15, 20, 21, 24, 25)
[5 empty] | Разом | 25

## Спірні
Спірні рядки: аргументи і рішення (модератор — КТ, опонент — СМ)
Команда QualityPulse · 4 особи · Спринт 2 · продукт «Персонал+» · джерело: requirements-defects.md
№ | Рядок / ID | Аргументи «за» | Аргументи опонента | Рішення
1 | № 9 · F-70 / BL-30 | За КЗпП щорічна відпустка надається в календарних днях — виправляти треба BL-30. | BL-30 і BL-40 — розділ, за яким у спринті 4 пишуться юніт-тести; demo-стенд теж рахує тривалість заявки без вихідних. Виправлення BL-30 зламало б приклади BL-30 і модуль. | Прийнято: виправляється F-70 (робочі дні за BL-30). Чи вилучати державні свята — питання замовнику (§5, № 1).
2 | № 17–19 · F-50, F-90, F-130 | Інтеграції корисні бізнесу (ДПС, SMS/Viber, Work.ua). | Розд. 2.3 прямо виключає ці інтеграції з версії 1.0; на demo-стенді їх неможливо перевірити. | Прийнято: інтеграції вилучено, замінено поведінкою, яку можна спостерігати в продукті.
3 | № 12 · GUI-50 / S-10 | Demo-стенд реалізує правило GUI-50 (7 символів) — виправляти треба S-10. | S-10 має пріоритет High і стосується персональних даних; послаблення захищеності — рішення замовника, не QA. | Прийнято (узгодження GUI-50 з S-10), потребує підтвердження замовником. Наслідок: у спринті 3 перевірка GUI-50 на demo очікувано дасть дефект продукту.
4 | № 15 · U-10 / GUI-40 | U-10 підкреслює юзабіліті-аспект. | Ідентичний зміст під двома ID — порушення п. 1, 5 простежуваності. | Прийнято: U-10 вилучено, GUI-40 лишається.
5 | чернетка · розд. 2.2 «yyyy-dd-mm» | Формат «рік-день-місяць» нестандартний, пропонувалось ISO yyyy-mm-dd. | Розд. 2.2 прямо каже, що елементи наведено «так, як на екрані», а demo-стенд показує саме yyyy-dd-mm. Нестандартний ≠ неоднозначний: формат записано однозначно. Виправлення розвело б SRS і продукт (новий дефект). | Вилучено з реєстру.
6 | чернетка · F-20 «немає блокування після N невдалих спроб» | Немає захисту від підбору пароля. | Відсутність функції, якої немає ні в продукті, ні в беклозі, не робить F-20 неповною; виправлення додає нову функціональність, яку demo не реалізує, тобто породжує новий дефект. | Вилучено з реєстру; винесено як питання замовнику (§5, № 5).
7 | чернетка · «РНОКПП / taxId / Other Id» (простежуваність, п. 5) | Три назви одного поля. | П. 5 простежуваності стосується перекриття вимог за змістом, а не термінології. Твердження «Other Id = РНОКПП» вигадує поведінку продукту. | Вилучено; натомість знайдено дефект однозначності № 1 (F-60, «код працівника»).
8 | № 3, 21 · GUI-80 «швидко», S-20 «тривалої» | Обидва — однозначність. | За §4.7 головний критерій визначає виправлення: якщо воно додає число — тестопридатність. | Перекласифіковано: S-20 → тестопридатність (додано 15 хв); у GUI-80 виправлення уточнює момент оновлення без числа → однозначність.

## Питання замовнику
Питання замовнику на Demo спринту 2
Команда QualityPulse · 4 особи · Спринт 2 · продукт «Персонал+» · джерело: requirements-defects.md
№ | Питання замовнику
1 | F-70 / BL-30: тривалість відпустки рахується в робочих днях. Чи потрібно, крім субот і неділь, вилучати державні свята (зараз BL-30 «святкові дні не виокремлює»)?
2 | GUI-50 / S-10: еталоном вважаємо S-10 (≥ 8 символів, велика літера, спецсимвол). Demo-стенд перевіряє за старим правилом GUI-50 — це фіксуємо як дефект продукту?
3 | S-20, P-10, P-20: підтвердіть запропоновані значення: тайм-аут сесії 15 хв, 3 с на відкриття сторінки, 100 одночасних користувачів.
4 | Період відпусток (п. 1.3): чи це календарний рік?
5 | F-20: чи потрібне блокування облікового запису після кількох невдалих спроб входу? Якщо так, яка межа і тривалість (нова вимога, наприклад F-25)?
6 | F-80: чи може працівник сам скасувати вже погоджену заявку (Scheduled)?